РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.09.2019 | № 1193 | ст-ца Боковская |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в

постановление Администрации

Боковского района

от 09.12.2015 № 713

В целях уточнения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Боковского района, а так же плана мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Боковского района от 09.12.2015 № 713 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Лукьянова С.Н.

Глава Администрации

Боковского района								   Ю.А. Пятиков

Постановление вносит

отдел социальной

защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Боковского района

от 30.09.2019 № 1193

6. Контрольные показатели успешной реализации:

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг дорожной карты Боковского района

| № п\п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| - В сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент |  |  | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | Отдел социальной защиты населения Администрации Боковского района (далее-ОСЗН), начальник отдела Фролова Н.И. |
| 1.2. | Доля доступных инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ОСЗН, начальник отдела Фролова Н.И. |
| 1.3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ОСЗН, начальник отдела Фролова Н.И. |
| - В сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве объектов здравоохранения | процент | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | МБУЗ «Центральная районная больница» Боковского района (далее – МБУЗ ЦРБ), главный врач Карташов А.А. |
| 2.2. | Доля работников учреждений здравоохранения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению | процент | 0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | МБУЗ ЦРБ, главный врач Карташов А.А. |
| - В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования в общем количестве объектов образования | процент | 4,8 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | Отдел образования Администрации Боковского района (далее – отдел образования), начальник отдела Шараев В.В. |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Боковского района | процент | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| 3.3. | Доля работников учреждений образования, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению | процент | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| 3.4. | Объекты, которые в результате проведения после 1 июля 2016г. в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| 3.5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | процент |  |  |  |  |  | 20 | 30 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| - В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в общем количестве объектов культуры | процент | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | Отдел культуры Администрации Боковского района (далее – отдел культуры), начальник отдела Вечеркин Г.И. |
| 4.2. | Доля работников учреждений культуры, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению | процент | 0 | 0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Отдел культуры, начальник отдела Вечеркин Г.И. |
| - В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям | процент |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| 5.2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества объектов | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| 5.3. | Удельный вес объектов физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности | процент | 0 | 0 | 8,0 | 25,0 | 42,0 | 58,0 | 100,0 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| 5.4. | Доля работников учреждений физической культуры и спорта, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению | процент | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Отдел образования, начальник отдела Шараев В.В. |
| - В сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры внутри поселкового значения, проходящих в границах населенных пунктов, оборудованных пандусами, тактильной плиткой на тротуарах и остановочных площадках | процент | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по муниципальному хозяйству Администрации Боковского района (далее – отдел по муниципальному хозяйству), начальник отдела Андрусенко И.Ю. |
| 6.2. | Доля парка подвижного состава наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | Отдел по муниципальному хозяйству, начальник отдела Андрусенко И.Ю. |

План мероприятий, реализуемый для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в муниципальную программу Боковского района «Доступная среда» | Постановление Администрации Боковского района от 20.09.2013 № 952 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского района» | ОСЗН | 2016-2020 | Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Боковского района |
| 1.2 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ОСЗН, отдел культуры, отдел образования, МФЦ | 2016 | Повышение уровня доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению Боковского района |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| В сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений социальной защиты населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации | Государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа Боковского района «Доступная среда» | ОСЗН МФЦ | 2020 | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| В сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений здравоохранения путем дооборудования и установки технических средств реабилитации | Государственная программа Ростовской области «Доступная среда», Муниципальная программа Боковского района «Доступная среда» | МБУЗ ЦРБ | 2016, 2020 | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов здравоохранения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием | Государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа Боковского района «Доступная среда» | Отдел образования | 2018-2020 | Создание в общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, необходимых условий для обучения детей-инвалидов |
| В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации | Государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа Боковского района «Доступная среда» | Отдел культуры, администрация Каргинского сельского поселения | 2017-2020 | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов культуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем дооборудования и установки технических средств адаптации | Государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа Боковского района «Доступная среда» | Отдел образования | 2020 | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов физической культуры и спорта для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| В сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог внутри поселкового значения | Муниципальная программа Боковского района «Развитие транспортной системы Боковского района» | Отдел по муниципальному хозяйству | 2017-2020 | Приведение объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| В сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение низкопольного транспорта для работы на внутрирайонных маршрутах, приспособленных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа Боковского района «Доступная среда» | Отдел по муниципальному хозяйству | 2020 | Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.2. | Создание информационной доступности для всех категорий инвалидов по зрению официального сайта администрации Боковского района | Муниципальная программа Боковского района «Информационное общество» | Общий отдел Администрации Боковского района | 2019-2020 | Обеспечение информационной доступности для инвалидов по зрению |
| Раздел 4. Мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуги и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| В сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ОСЗН | 2016-2020 | Повышения уровня оказания государственных и муниципальных услуг и помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения |

Управляющий делами Администрации района											Г.М. Антипова